## Hoja1
| Proyecto: P-01 Ejecución de pruebas de control de calidad Sistema de Gestión de Usuarios | [8 empty] | Fecha del reporte: | 2020-10-25
# | Actividad | Encargado | Duración dias | Inicio | Fin | % avance | Dias completados | & Tiempo empleado | Cumplida | % avance acum
1 | Reunión de Kick Off | Grupo 3 | 1 | 2020-08-08 | 2020-08-09 | 1.299% | 1 | 100% | SI | 1.299%
2 | Desarrollo y entrega de prototipo | Grupo 3 | 4 | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 7.792% | 4 | 100% | SI | 7.792%
3 | Entrega de app desarrollada | Grupo 3 | 7 | 2020-08-15 | 2020-08-22 | 18.18% | 7 | 100% | SI | 18.18%
4 | Discusión sobre avance de proyecto | Grupo 3 | 1 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 20.78% | 1 | 100% | SI | 20.78%
5 | Capacitación al equipo sobre infraestructura | Grupo 3 | 7 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 31.17% | 7 | 100% | SI | 31.17%
6 | Capacitación al equipo sobre arquitectura del sistema | Grupo 3 | 5 | 2020-09-02 | 2020-09-07 | 38.96% | 5 | 100% | SI | 38.96%
7 | Implementación del sistema en ambiene de pruebas | Grupo 3 | 6 | 2020-09-08 | 2020-09-14 | 48.05% | 6 | 100% | SI | 48.05%
8 | Diseño y desarrollo de casos de uso | Grupo 3 | 17 | 2020-09-15 | 2020-10-02 | 71.43% | 17 | 100% | SI | 71.43%
9 | Planificación de pruebas funcionales y no funcionales | Grupo 3 | 1 | 2020-10-03 | 2020-10-04 | 74.03% | 1 | 100% | SI | 74.03%
10 | Ejecución de pruebas funcionales y no funcionales | Grupo 3 | 3 | 2020-10-05 | 2020-10-08 | 79.22% | 3 | 100% | SI | 79.22%
11 | Desarrollo de cambios derivados de pruebas | Grupo 3 | 5 | 2020-10-09 | 2020-10-14 | 87.01% | 5 | 100% | SI | 87.01%
12 | Ejecución de control de cambios | Grupo 3 | 4 | 2020-10-15 | 2020-10-19 | 93.51% | 4 | 100% | SI | 93.51%
13 | Ejecución de segundas pruebas | Grupo 3 | 2 | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 97.4% | 2 | 100% | SI | 97.4%
14 | Generación de receta, revisión y finalización de documentacion | Grupo 3 | 1 | 2020-10-23 | 2020-10-24 | 100% | 1 | 100% | SI | 100%
13 | [7 empty] | #REF! | No
14 | [7 empty] | #REF! | No
15 | [7 empty] | #REF! | No
16 | [7 empty] | #REF! | No
17 | [7 empty] | #REF! | No
18 | [7 empty] | #REF! | No
19 | [7 empty] | #REF! | No
20 | [7 empty] | #REF! | No
21 | [7 empty] | #REF! | No
22 | [7 empty] | #REF! | No
23 | [7 empty] | #REF! | No
24 | [7 empty] | #REF! | No
26 | [7 empty] | #REF! | No
27 | [7 empty] | #REF! | No
28 | [7 empty] | #REF! | No
29 | [7 empty] | #REF! | No
30 | [7 empty] | #REF! | No
| Inicio del proyecto: |  | 2020-08-08
| Fin del proyecto: |  | 2020-10-24
| Duración total (días): |  | 77
| Horas tales: |  | 0